## Project Information
I. Requirements
Công ty LEMON là một công ty chuyên kinh doanh các dòng laptop và phụ kiện liên quan trong nhiều năm nay và đã có một lượng khách hàng ổn định. Để cạnh tranh và tăng doanh thu cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh, công ty muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử nhằm mở rộng phạm vi bán hàng trực tuyến. Hệ thống đảm bảo cho khách hàng dễ dàng truy cập và lựa chọn các sản phẩm laptop, các chính sách bán hàng rõ ràng cũng như chính sách bảo hàng tiện lợi. Quá trình thanh toán có thể được thực hiện qua mạng hoặc thanh toán trực tiếp. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc công ty sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng với phí vận chuyển. Ngoài ra, hệ thống cũng cần có hệ thống quản lý giúp công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như theo dõi số lượng laptop tồn kho, quản lý đơn đặt hàng, tình trạng giao hàng, và các hoạt động liên quan khác.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
16 | Lê Đức Ngọc Huy | Lemon | Dev, QC, BM | 15/9/2024 | 2024-11-12

## Product backlog
StoryID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
K-101 | Xem giao diện trang chủ | Khách không đăng nhập ghé qua xem trang chủ | Cao | 5
K-102 | Tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng vào trang chủ tìm kiếm | Trung bình | 3
K-103 | Xem mô tả chi tiết sản phẩm | Khách hàng xem thông số sản phẩm tại mục thông tin chi tiết | Cao | 5
K-104 | Đăng kí | Khách hàng nhập thông tin tạo tài khoản | Cao | 5
K-201 | Đăng nhập | Khách hàng sử dụng tài khoản đã đăng kí | Cao | 5
K-202 | Quản lí giỏ hàng | Chỉnh sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ | Cao | 5
K-203 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Khách hàng thêm sản phẩm từ trang sản phẩm vào giỏ hàng | Cao | 5
K-204 | Mua sản phẩm | Thanh toán sản phẩm trong giỏ hàng | Cao | 5
K-205 | Đăng xuất | Khách hàng thoát tài khoản | Cao | 5
K-206 | Đánh giá sao | Đánh giá sao sản phẩm sau khi mua hàng | Trung bình | 3
K-207 | Danh mục | Danh mục sản phẩm | Cao | 5
NV-101 | Quản lý đơn đặt hàng | Nhân viên xem lịch sử những sản phẩm đã đặt | Cao | 5
NV-102 | Quản lý trang bán hàng | Thêm xóa sửa các nội dung hiển thị trên cửa hàng | Cao | 5
NV-103 | Quản lý khuyến mãi | Quản lí các chương trình khuyến mãi | Trung bình | 3
NV-104 | Quản lý sản phẩm | Thêm xóa sửa sản phẩm | Cao | 5
NV-105 | Quản lý bài viết | Quản lí các bài viết trên trang chủ | Trung bình | 3
NV-106 | Quản lý tài khoản | Thêm xóa sửa bài viết | Cao | 5
NV-107 | Quản lý doanh thu | Xem doanh thu | Trung bình | 3
NV-108 | Quản lý tồn hàng | Xem số lượng hàng tồn | Trung bình | 3
NV-109 | Hỗ trợ khách hàng | Giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả với khách hàng | Thấp | 1
NV-110 | Thông báo khách hàng | Nhận các thông tin từ khách hàng kịp thời | Thấp | 2
NV-111 | Thống kê đơn hàng | Xem thống kê các đơn hàng | Cao | 5
NV-112 | Quản lý quảng cáo | Thêm xóa sửa các nội dung quảng cáo | Trung bình | 3

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
|  | 35 | [5 empty] | 35
Sprint 1
K-101 | Xem giao diện trang chủ | 5 | huy lemon | 17/9/2024 | 30/9/2024 | 17/9/2024 | 29/9/2024 | 5
K-103 | Xem mô tả chi tiết sản phẩm | 5 | huy lemon | 17/9/2024 | 30/9/2024 | 17/9/2025 | 28/9/2024 | 5
K-104 | Đăng ký | 5 | huy lemon | 17/9/2024 | 30/9/2024 | 17/9/2027 | 29/9/2024 | 5
K-201 | Đăng nhập | 5 | huy lemon | 17/9/2024 | 30/9/2024 | 17/9/2026 | 29/9/2024 | 5
K-205 | Đăng xuất | 5 | huy lemon | 17/9/2024 | 30/9/2024 | 17/9/2027 | 28/9/2024 | 5
NV-104 | Quản lý sản phẩm | 5 | huy lemon | 17/9/2024 | 30/9/2024 | 17/9/2027 | 20/9/2024 | 5
NV-106 | Quản lý tài khoản | 5 | huy lemon | 17/9/2024 | 30/9/2024 | 17/9/2027 | 22/9/2024 | 5
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
|  | 36 | [5 empty] | 36
Sprint 2
K-102 | Tìm kiếm sản phẩm | 3 | huy lemon | 2024-01-10 | 15/10/2024 | 2024-01-10 | 2024-03-10 | 3
K-202 | Quản lý giỏ hàng | 5 | huy lemon | 2024-01-10 | 15/10/2024 | 2024-01-10 | 2024-03-10 | 5
K-203 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 5 | huy lemon | 2024-01-10 | 15/10/2024 | 2024-01-10 | 2024-06-10 | 5
K-204 | Mua sản phẩm | 5 | huy lemon | 2024-01-10 | 15/10/2024 | 2024-01-10 | 2024-06-10 | 5
K-207 | Danh mục | 5 | huy lemon | 2024-01-10 | 15/10/2024 | 2024-01-10 | 2024-07-10 | 5
NV-101 | Xem các đơn đặt hàng | 5 | huy lemon | 2024-01-10 | 15/10/2024 | 2024-01-10 | 2024-10-10 | 5
NV-111 | Thống kê đơn hàng | 5 | huy lemon | 2024-01-10 | 15/10/2024 | 2024-01-10 | 2024-10-10 | 5
NV-112 | Quản lý quảng cáo | 3 | huy lemon | 2024-01-10 | 15/10/2024 | 2024-01-10 | 13/10/2024 | 3
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
|  | 20 | [5 empty] | 20
Sprint 3
K-206 | Đánh giá sao | 3 | huy lemon | 2024-05-11 | 2024-12-11 | 2024-05-11 | 2024-09-11 | 3
NV-102 | Quản lý trang bán hàng | 5 | huy lemon | 2024-05-11 | 2024-12-11 | 2024-05-11 | 2024-07-11 | 5
NV-103 | Quản lý khuyến mãi | 3 | huy lemon | 2024-05-11 | 2024-12-11 | 2024-05-11 | 2024-07-11 | 3
NV-105 | Quản lý bài viết | 3 | huy lemon | 2024-05-11 | 2024-12-11 | 2024-05-11 | 2024-09-11 | 3
NV-107 | Quản lý doanh thu | 3 | huy lemon | 2024-05-11 | 2024-12-11 | 2024-05-11 | 2024-10-11 | 3
NV-108 | Quản lý tồn hàng | 3 | huy lemon | 2024-05-11 | 2024-12-11 | 2024-05-11 | 2024-10-11 | 3