## Project Information
I. Requirements
Công ty LEMON là một công ty chuyên kinh doanh các dòng laptop và phụ kiện liên quan trong nhiều năm nay và đã có một lượng khách hàng ổn định. Để cạnh tranh và tăng doanh thu cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh, công ty muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử nhằm mở rộng phạm vi bán hàng trực tuyến. Hệ thống đảm bảo cho khách hàng dễ dàng truy cập và lựa chọn các sản phẩm laptop, các chính sách bán hàng rõ ràng cũng như chính sách bảo hàng tiện lợi. Quá trình thanh toán có thể được thực hiện qua mạng hoặc thanh toán trực tiếp. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc công ty sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng với phí vận chuyển. Ngoài ra, hệ thống cũng cần có hệ thống quản lý giúp công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như theo dõi số lượng laptop tồn kho, quản lý đơn đặt hàng, tình trạng giao hàng, và các hoạt động liên quan khác.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
16 | Lê Đức Ngọc Huy | Lemon | Dev, QC, BM | 15/9/2024 | 2024-11-12

## Product backlog
StoryID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
K-101 | Xem giao diện trang chủ | Khách không đăng nhập ghé qua xem trang chủ | Cao | 5
K-102 | Tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng vào trang chủ tìm kiếm | Cao | 5
K-103 | Xem mô tả chi tiết sản phẩm | Khách hàng xem thông số sản phẩm tại mục thông tin chi tiết | Cao | 5
K-104 | So sánh giá, chi tiết phẩm | Khách hàng hàng so sánh giữa các sản phẩm trong phân khúc | Thấp | 1
K-106 | Đăng kí tài khoản | Khách hàng nhập thông tin tạo tài khoản | Cao | 5
K-201 | Đăng nhập | Khách hàng sử dụng tài khoản đã đăng kí | Cao | 5
K-202 | Quản lí giỏ hàng | Chỉnh sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ | Cao | 3
K-203 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Khách hàng thêm sản phẩm từ trang sản phẩm vào giỏ hàng | Cao | 3
K-204 | Thanh toán online | Thanh toán trực tuyến trên hệ thống | Cao | 3
K-205 | Đăng xuất | Khách hàng thoát tài khoản | Cao | 5
NV-101 | Xem các đơn đặt hàng | Nhân viên xem lịch sử những sản phẩm đã đặt | Trung bình | 2
NV-102 | Quản lí trang bán hàng | Thêm xóa sửa các nội dung hiển thị trên cửa hàng | Trung bình | 3
NV-103 | Quản lí Khuyến mãi | Quản lí các chương trình khuyến mãi | Trung bình | 3
NV-104 | Quản lí sản phẩm | Thêm xóa sửa sản phẩm | Cao | 5
NV-106 | Quản lí tài khoản | Thêm xóa sửa tài khoản người dùng | Trung bình | 3

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG | [9 empty] | Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes | K-101 |  |  |  | 17/9/2024 | 24/9/2024
|  | 0 | [7 empty] | K-103 |  |  |  | 17/9/2024 | 24/9/2024
Sprint 1 | [9 empty] | K-201 | Đăng ký |  |  | 17/9/2024 | 24/9/2024
K-101 | Xem giao diện trang chủ |  |  | 17/9/2024 | 24/9/2024 |  |  |  |  | K-106 | Đăng nhập |  |  | 17/9/2024 | 24/9/2024
K-103 | Xem mô tả chi tiết sản phẩm |  |  | 17/9/2024 | 24/9/2024
K-201 | Đăng nhập |  |  | 17/9/2024 | 24/9/2024
K-106 | Đăng ký |  |  | 17/9/2024 | 24/9/2024